**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

*«*Развитие экспортно-ориентированных производств в Югре*»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | *«*Развитие экспортно-ориентированных производств в Югре» | Срок реализации проекта | Этап 1 21.03.2023-31.12.2023 | Этап 201.01.2024-31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Афанасьев Сергей Александрович  | Директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) |
| Руководитель регионального проекта | Киримлидис Джумагуль Мирзалиевна | Заместитель директора Департамента экономического развития автономного округа |
| Администратор регионального проекта | Малюгина Ольга Александровна | Заместитель начальника управления - начальник отдела развития инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического развития автономного округа |
| Целевые группы |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами автономного округа (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программаавтономного округа |  «Развитие экономического потенциала»  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя[[1]](#footnote-1) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год\* | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Созданы условия для развития экспортной деятельности и содействие продвижению продукции несырьевого экспорта на зарубежные рынки» |
| 1.1 | Увеличение несырьевого неэнергетического экспорта продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе креативных индустрий не менее чем на 70 % к 2026 году  |  «РП» | млн долл. США | 19,81 | 2020 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | Возрастающий | Да | Нет | ФТС России |
| 1.2 | Увеличение количества экспортеров, в том числе из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 20% к 2026 году  |  «РП» | Ед. | 95 | 2020 | 102 | 104  | 114  | Возрастающий | Да | Нет | ФТС России |
| 1.3 | Увеличение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции на экспорт не менее чем на 5% к 2026 году  |  «РП» | Ед. | 209 | 2020 | 211 | 215  | 219 | Возрастающий | Да | Нет | ФТС России |
| 1.4 | Увеличение объема экспорта продукции высоких переделов не менее чем на 20% к 2026 году  |  «РП» | млн долл. США | 16,35 | 2020 | 18,35 | 19,35 | 20,35 | Возрастающий | Да | Нет | ФТС России |
| 1.5 | Увеличение количества новых экспортно-ориентированных компаний, выпускающих продукцию верхних переделов не менее чем на 10 единиц к 2026 году  |  «РП» | Ед. | 18  | 2020 | 22 | 25 | 28 | Возрастающий | Да | Нет | Расчет Депэкономики Югры на основании данных ФТС России |
| 1.6 | Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках проекта по направлению «Бережливое производство»  | «РП» | Ед. | 0 | 2022 | 3 | 6 | 6 | Возрастающий | Да | Нет | Расчет Депэкономики |

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году отсутствуют.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя[[2]](#footnote-2) | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение прокси-показателя[[3]](#footnote-3) |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *1* | *Показатель* регионального *проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* |
| 1.1 | *«Наименование прокси-показателя»*  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | *Показатель* регионального *проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* |
| N.n | *«Наименование прокси-показателя»* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по **кварталам**/месяцам | На конец 2024года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | «Созданы условия для развития экспортной деятельности и содействие продвижению продукции несырьевого экспорта на зарубежные рынки» |
| 1.1 | Увеличение несырьевого неэнергетического экспорта продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе креативных индустрий не менее чем на 70 % к 2026 году  |  «РП» | млн долл. США | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 22,5 | 22,5 | 30,0 |
| 1.2 | Увеличение количества экспортеров, в том числе из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 20% к 2026 году  |  «РП» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 63 | 63 | 63 | 90 | 99 | 102 |
| 1.3 | Увеличение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции на экспорт не менее чем на 5% к 2026 году  |  «РП» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 133 | 133 | 133 | 190 | 190 | 211 |
| 1.4 | Увеличение объема экспорта продукции высоких переделов не менее чем на 20% к 2026 году  |  «РП» | млн долл. США | 0 | 0 | 0 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 15,8 | 15,8 | 18,35 |
| 1.5 | Увеличение количества новых экспортно-ориентированных компаний, выпускающих продукцию верхних переделов не менее чем на 10 единиц к 2026 году  |  «РП» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 21 |
| 1.6 | Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках проекта по направлению «Бережливое производство»  |  «РП» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы  | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата)[[4]](#footnote-4) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | «Созданы условия для развития экспортной деятельности и содействие продвижению продукции несырьевого экспорта на зарубежные рынки» |
| 1.1 | Привлечены резиденты Особой экономической зоны «Нягань», в том числе экспортно-ориентированные  | Х | Единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 2 | Проведение информационно-коммуникационной кампании | «РП» | нет | 1.3.; 1.4.; 1.5. |
| 1.1.1 | Проведены мероприятия, направленные на размещение производств на территории Особой экономической зоны «Нягань». Заключены соглашения об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности: в 2026 году – не менее 2 соглашений, в 2027 году – не менее 2 соглашений, в 2028 году – не менее 2 соглашений, в 2029 году – не менее 2 соглашений, в 2030 году – не менее 2 соглашений |
| 1.2 | Сформирована комплексная система финансовых мер поддержки для экспортно- ориентированных субъектов из числа крупного бизнеса | Х | Единица | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | «РП» | нет | 1.3.; 1.4.; 1.5. |
| 1.2.1 | Сформированы комплексные услуги Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» по предоставлению поддержки в виде оказания содействия в организации участия экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства из числа крупного бизнеса в международных и межрегиональных бизнес-миссиях  |
| 1.3 | Реализована комплексная программа для предприятий-участников проекта по направлению «Бережливое производство» | Х | Единица | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | нет | 1.1; 1.2; 1.3;1.5 |
| 1.3.1 | Внедрены мероприятия по повышению производительности труда с использованием принципов национального проекта «Производительность труда» на экспортно-ориентированных субъектах малого и среднего предпринимательства с выручкой от 200 млн до 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС), в бюджетных организациях (далее – предприятия-участники проекта): в 2024 году – не менее 3 организаций, в 2025 году – не менее 3 организаций.  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | Всего(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Созданы условия для развития экспортной деятельности и содействие продвижению продукции несырьевого экспорта на зарубежные рынки» |
| 1.1. | Привлечены резиденты Особой экономической зоны «Нягань», в том числе экспортно ориентированные, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Бюджет автономного округа (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Сформирована комплексная система финансовых мер поддержки для экспортно ориентированных субъектов из числа крупного бизнеса, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Бюджет автономного округа (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Реализована комплексная программа для предприятий-участников проекта по направлению «Бережливое производство», всего | 5412,5 | 0 | 0 | 5412,5 |
| 1.3.1. | Бюджет автономного округа (всего), из них: | 5412,5 | 0 | 0 | 5412,5 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет автономного округа)[[5]](#footnote-5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 5412,5 | 0 | 0 | 5412,5 |
| в том числе:Бюджет автономного округа | 5412,5 | 0 | 0 | 5412,5 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Помесячный план исполнения бюджета автономного округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Созданы условий для развития экспортной деятельности и содействие продвижению продукции несырьевого экспорта на зарубежные рынки» |
| 1.1. | Реализована комплексная программа для предприятий-участников проекта по направлению «Бережливое производство», всего | 0 | 0 | 0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 4050,0 | 4050,0 | 5412,5 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 4050,0 | 4050,0 | 5412,5 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *\*Базовое значение приведено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 года»* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального (ведомственного) проекта

«Развитие экспортно-ориентированных производств в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь[[6]](#footnote-6) | Ответственный исполнитель | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС)[[7]](#footnote-7) | Мощность объекта59 | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.) | Вид документаи характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | «Созданы условий для развития экспортной деятельности и содействие продвижению продукции несырьевого экспорта на зарубежные рынки» |
| 1.1. | Привлечены резиденты Особой экономической зоны «Нягань» (далее – ОЭЗ), в том числе экспортно- ориентированные | 10.01.2024 | 20.12.2026 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Афанасьев С.А. | Х | Х | Х | 0 | Реестр резидентов ОЭЗ, сформированный Департаментом экономического развития автономного округа |
| 1.1 | Привлечены резиденты ОЭЗ, в том числе экспортно ориентированные в 2024 году | 10.01.2024 | 15.12.2024 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Корольская Н.М.  | Х | Х | Х | Х | Реестр резидентов ОЭЗ, сформированный Департаментом экономического развития автономного округа |
| 1.1.К.1 | Размещена в СМИ информация о свободных земельных участках на территории ОЭЗ | Х | 31.03.2024 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Корольская Н.М.  | Х | Х | Х | Х | Отчет Фонда развития Югры о публикации информации в СМИ |
| 1.1.К.2 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 1 квартал 2024 года | Х | 15.04.2024 | Взаимосвязь отсутствует | 1.1.К.4 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1.К.3 | Проведены переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ, в том числе экспортно-ориентированными | Х | 30.06.2024 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Колупаев Р.Г. | Х | Х | Х | Х | Отчет Фонда развития Югры о проведенных мероприятиях в целях привлечении резидентов |
| 1.1.К.4 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 2 квартал 2024 года | Х | 15.07.2024 | 1.1.К.2 | 1.1.К.5 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1.К.5 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 3 квартал 2024 года | Х | 15.10.2024 | 1.1.К.4 | 1.1.К.7 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1.К 6 | Проведены переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ, в том числе экспортно-ориентированными | Х | 15.12.2024 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Колупаев Р.Г. | Х | Х | Х | Х | Отчет Фонда развития Югры о проведенных мероприятиях в целях привлечении резидентов |
| 1.1 | Привлечены резиденты ОЭЗ, в том числе экспортно ориентированные в 2025 году | 10.01.2025 | 15.10.2025 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | 0 | Реестр резидентов ОЭЗ, сформированный Департаментом экономического развития автономного округа |
| 1.1.К.7 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 4 квартал 2024 года | Х | 15.01.2025 | 1.1.К.5 | 1.1.К.9 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1.К.8 | Размещена в СМИ информация о свободных земельных участках на территории ОЭЗ | Х | 31.03.2025 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Корольская Н.М. | Х | Х | Х | Х | Отчет Фонда развития Югры о публикации информации в СМИ |
| 1.1.К.9 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 1 квартал 2025 года | Х | 15.04.2025 | 1.1.К.7 | 1.1.К.11 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1.К 10 | Проведены переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ, в том числе экспортно-ориентированными | Х | 30.06.2025 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Колупаев Р.Г. | Х | Х | Х | Х | Отчет Фонда развития Югры о проведенных мероприятиях в целях привлечении резидентов |
| 1.1.К.11 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 2 квартал 2025 года | Х | 15.07.2025 | 1.1.К.9 | 1.1.К.12 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1.К.12 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 3 квартал 2025 года | Х | 15.10.2025 | 1.1.К.11 | 1.1.К.13 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1. | Привлечены резиденты ОЭЗ, в том числе экспортно ориентированные в 2026 году | 10.01.2026 | 15.10.2026 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | 0 | Реестр резидентов ОЭЗ, сформированный Департаментом экономического развития автономного округа |
| 1.1.К.13 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 4 квартал 2025 года | Х | 15.01.2026 | 1.1.К.12 | 1.1.К.15 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1.К.14 | Размещена в СМИ информация о свободных земельных участках на территории ОЭЗ | Х | 31.03.2026 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Корольская Н.М. | Х | Х | Х | Х | Отчет Фонда развития Югры о публикации информации в СМИ |
| 1.1.К.15 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 1 квартал 2026 года | Х | 15.04.2026 | 1.1.К.13 | 1.1.К 17 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1.К.16 | Проведены переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ, в том числе экспортно-ориентированными | Х | 30.06.2026 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Колупаев Р.Г. | Х | Х | Х | Х | Отчет Фонда развития Югры о проведенных мероприятиях в целях привлечении резидентов |
| 1.1.К 17 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 2 квартал 2026 года | Х | 15.07.2026 | 1.1.К.15 | 1.1.К.18 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 1.1.К.18 | Подготовлен и подписан отчет о функционировании ОЭЗ за 3 квартал 2026 года | Х | 15.10.2026 | 1.1.К 17 | 1.1.К.19 | Киселев Д.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчет УК «Промышленные парки Югры» о функционировании ОЭЗ |
| 2.1 | Сформирована комплексная система финансовых мер поддержки для экспортно-ориентированных субъектов из числа крупного бизнеса | 10.01.2024 | 30.07.2024 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Чебаков В.Л. | Х | Х | Х | 0 | Решение наблюдательного совета об утверждении порядков предоставления мер государственной поддержки |
| 2.1.К.1. | Направлены предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства из числа крупного бизнеса | Х | 01.03.2024 |  | 2.1.К.2. | Малюгина О.А. | Х | Х | Х | Х | Письмо Департамента экономического развития автономного округа |
| 2.1.К.2. | Внесены изменения в постановление автономного округа от 20.01.2023 № 17-п «О предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями» (далее – постановление Правительства автономного округа № 17-п) | Х | 01.06.2024 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Малюгина О.А. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в постановление Правительства автономного округа № 17-п |
| 2.1.К.3. | Утвержден порядок предоставления субсидии Фонду поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» на затраты на оказание комплекса услуг по организации и проведению международных, межрегиональных или реверсных бизнес-миссий | Х | 30.06.2024 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Малюгина О.А. | Х | Х | Х | Х | Приказ Депэкономики Югры о порядке предоставления субсидии Фонду поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» |
| 2.1.К.4. | Предоставить субсидию Фонду поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» | Х | 15.07.2024 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Итоговый отчет Департамента экономического развития автономного округа | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии между Департаментом экономического развития автономного округа и Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» |
| 2.1.К.5. | Утвержден порядок предоставления поддержки в виде оказания содействия в организации участия экспортно ориентированных субъектов в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | Х | 30.07.2024 | 2.1.К.4. | Взаимосвязь отсутствует | Чебаков В.Л. | Х | Х | Х | Х | Решение наблюдательного совета Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» об утверждении порядка |
| 2.1.1. | Объект мероприятия «Сформирована комплексная система финансовых мер поддержки для экспортно ориентированных субъектов из числа крупного бизнеса» | 10.01.2024 | 15.08.2024 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Малюгина О.А. | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет Департамента экономического развития автономного округа |
| 2.1.1.К 1 | Подготовлен итоговый отчет о сформированной комплексной системе финансовых мер поддержки для экспортно ориентированных субъектов из числа крупного бизнеса | Х | 15.08.2024 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Малюгина О.А. | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет Департамента экономического развития автономного округа |
| 3.1. | Реализована комплексная программа для предприятий-участников проекта по направлению «Бережливое производство»  | 10.01.2024 | 31.01.2026 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | 5412,5 | Итоговый отчет автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1. | Реализована комплексная программа для предприятий-участников проекта по направлению «Бережливое производство» в 2024 году  | 10.01.2024 | 05.12.2024 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | 5412,5 | Отчет автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий» о реализации комплексной программы в 2024 году |
| 3.1.К.1 | Сформирован перечень участников проекта по направлению «Бережливое производство» на 2024 год  | Х | 31.03.2024 |  | 3.1.К.2 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Приказ автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.2 | Заключено соглашение с 1 предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство»  | Х | 15.04.2024 | 3.1.К.1 | 3.1.К.33.1.К.43.1.К.5 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение между автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» и предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» |
| 3.1.К.3 | Проведена диагностика текущего состояния 1 предприятия-участника проекта по направлению «Бережливое производство»  | Х | 02.05.2024 | 3.1.К.2 | 3.1.К.4 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Протокол с предприятием-участником проекта  |
| 3.1.К.4 | Внедрены мероприятия комплексной программы по направлению «Бережливое производство» на 1 предприятие-участнике проекта  | Х | 15.07.2024 | 3.1.К.3 | 3.1.К.5 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.5 | Подведены итоги реализации проекта на 1 предприятии-участнике проекта по направлению «Бережливое производство», разработаны рекомендации  | Х | 31.07.2024 | 3.1.К.4 | Взаимосвязь отсутствует | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Акт об оказании услуг автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.6 | Заключено соглашение со 2 предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» | Х | 07.06.2024 | 3.1.К.1 | 3.1.К.73.1.К.83.1.К.9 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение между автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» и предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» |
| 3.1.К.7 | Проведена диагностика текущего состояния 2 предприятия-участника проекта по направлению «Бережливое производство»  | Х | 01.07.2024 | 3.1.К.6 | 3.1.К.8 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Протокол с предприятием-участником проекта  |
| 3.1.К.8 | Внедрены мероприятия комплексной программы по направлению «Бережливое производство» на 2 предприятии-участнике проекта  | Х | 16.09.2024 | 3.1.К.7 | 3.1.К.9 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет автономного учреждения «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.9 | Подведены итоги реализации проекта на 2 предприятии-участнике проекта по направлению «Бережливое производство», разработаны рекомендации  | Х | 30.09.2024 | 3.1.К.8 | Взаимосвязь отсутствует | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Акт об оказании услуг автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.10 | Заключено соглашение с 3 предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» | Х | 29.07.2024 | 3.1.К.1 | 3.1.К.113.1.К.123.1.К.13 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение между автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» и предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» |
| 3.1.К.11 | Проведена диагностика текущего состояния 3 предприятия-участника проекта по направлению «Бережливое производство»  | Х | 12.08.2024 | 3.1.К.10 | 3.1.К.12 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Протокол с предприятием-участником проекта  |
| 3.1.К.12 | Внедрены мероприятия комплексной программы по направлению «Бережливое производство» на 3 предприятии-участнике проекта  | Х | 31.10.2024 | 3.1.К.11 | 3.1.К.13 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет автономного учреждения «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.13 | Подведены итоги реализации проекта на 3 предприятии-участнике проекта по направлению «Бережливое производство, разработаны рекомендации  | Х | 11.11.2024 | 3.1.К.12 | Взаимосвязь отсутствует | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Акт об оказании услуг автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1 | Реализация комплексной программы для предприятий-участников проекта по направлению «Бережливое производство» в 2025 году | 10.01.2025 | 05.12.2025 | Взаимосвязь отсутствует | Взаимосвязь отсутствует | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | 0 | Отчет автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий» о реализации комплексной программы в 2025 году |
| 3.1.К.14 | Сформирован перечень участников проекта по направлению «Бережливое производство» на 2025 год  | Х | 31.03.2025 |  | 3.1.К.15 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Приказ автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.15 | Заключено соглашение с 4 предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство»  | Х | 14.04.2025 | 3.1.К.14 | 3.1.К.163.1.К.173.1.К.18 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение между автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» и предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» |
| 3.1.К.16 | Проведена диагностика текущего состояния 4 предприятия-участника проекта по направлению «Бережливое производство»  | Х | 05.05.2025 | 3.1.К.15 | 3.1.К.17 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Протокол с предприяитем-участником проекта  |
| 3.1.К.17 | Внедрены мероприятия комплексной программы по направлению «Бережливое производство» на 4 предприятие-участнике проекта  | Х | 14.07.2025 | 3.1.К.16 | 3.1.К.18 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет автономного учреждения автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.18 | Подведены итоги реализации проекта на 4 предприятии-участнике проекта по направлению «Бережливое производство», разработаны рекомендации  | Х | 31.07.2025 | 3.1.К.17 | Взаимосвязь отсутствует | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Акт об оказании услуг автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.19 | Заключено соглашение с 5 предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» | Х | 06.06.2025 | 3.1.К.14 | 3.1.К.203.1.К.213.1.К.22 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение между автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» и предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» |
| 3.1.К.20 | Проведена диагностика текущего состояния 5 предприятия-участника проекта по направлению «Бережливое производство»  | Х | 30.06.2025 | 3.1.К.19 | 3.1.К.21 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Протокол с предприятием-участником проекта  |
| 3.1.К.21 | Внедрены мероприятия комплексной программы по направлению «Бережливое производство» на 5 предприятии-участнике проекта  | Х | 12.09.2025 | 3.1.К.20 | 3.1.К.22 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет автономного учреждения «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.22 | Подведены итоги реализации проекта на 5 предприятии-участнике проекта по направлению «Бережливое производство», разработаны рекомендации  | Х | 29.09.2025 | 3.1.К.21 | Взаимосвязь отсутствует | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Акт об оказании услуг автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.23 | Заключено соглашение с 6 предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» | Х | 28.07.2025 | 3.1.К.14 | 3.1.К.243.1.К.253.1.К.26 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение между автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» и предприятием-участником программы по направлению «Бережливое производство» |
| 3.1.К.24 | Проведена диагностика текущего состояния 6 предприятия-участника проекта по направлению «Бережливое производство»  | Х | 11.08.2025 | 3.1.К.23 | 3.1.К.25 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Протокол с предприятием-участником проекта  |
| 3.1.К.25 | Внедрены мероприятия комплексной программы по направлению «Бережливое производство» на 6 предприятии-участнике проекта  | Х | 31.10.2025 | 3.1.К.24 | 3.1.К.26 | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Итоговый отчет автономного учреждения «Технопарк высоких технологий» |
| 3.1.К.26 | Подведены итоги реализации проекта на 6 предприятии-участнике проекта по направлению «Бережливое производство, разработаны рекомендации  | Х | 17.11.2025 | 3.1.К.25 | Взаимосвязь отсутствует | Скрыганов Д.А. | Х | Х | Х | Х | Акт об оказании услуг автономным учреждением автономного округа «Технопарк высоких технологий» |

1. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до автономного округа показателя. Для региональных (ведомственных) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа автономного округа), «РП» (региональный проект), «ВП» (ведомственный проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается наименование ответственного за достижение показателя исполнительного органа автономного округа, иного государственного органа, организации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта регионального (ведомственного) проекта. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-6)
7. Заполняется только для объектов капитального строительства. [↑](#footnote-ref-7)